Отчет

о реализации за 2017 год муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Управление муниципальными финансами»

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Управление муниципальными финансами»  Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район

Принятые обозначения и сокращения:

1.Программа – муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.

2. Подпрограмма  – подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.

3. ДФ – Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район.

4. А – Администрация муниципального образования Надымский район

| Характеристика Программы | Единица измерения | Весовое значение | Результаты реализации Программы в 2017 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых показателей | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа, всего | тыс.руб. | 1 | 415 370,569 | 415 303,069 | 99,98% |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район |  |  | 122 514,569 | 122 447,069 | 99,94% |  |
| Цель Программы. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами, в том числе: | тыс.руб. | 1 | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Задача 1 Цели Программы. Формирование и последующая организация исполнения бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район | тыс.руб. | 0,9 | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Показатель 1 Задачи 1 Цели Программы. Количество вступивших в законную силу решений суда о признании решения о бюджете муниципального образования город Надым, решения о бюджете муниципального образования Надымский район не действующим полностью или в части | ед. | 0,5 | 0 | 0 | 100,00% |  |
| Показатель 2 Задачи 1 Цели Программы. Количество удовлетворенных предписаний контрольных органов об устранении несоответствий решения о бюджете муниципального образования город Надым, решения о бюджете муниципального образования Надымский район положениям бюджетного и (или) налогового законодательства | ед. | 0,5 | 0 | 0 | 100,00% |  |
| Задача 2 Цели Программы. Выравнивание финансовых возможностей и создание условий для эффективного выполнения полномочий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления поселений, образованных в составе территории Надымского района, в том числе: | тыс.руб. | 0,1 | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Показатель 1 Задачи 2 Цели Программы. Количество письменных предписаний по устранению нарушений требований федеральных законов и законов автономного округа по вопросам осуществления государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений | ед. | 1 | 0 | 0 | 100,00% |  |
| Подпрограмма 1. Своевременная и качественная подготовка проектов бюджетов муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на очередной год и плановый период для утверждения их представительными органами муниципальных образований и последующая организация исполнения бюджетов, в том числе: | тыс.руб. | 0,9 | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Цель Подпрограммы 1. Формирование и последующая организация исполнения бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район в том числе: | тыс.руб. | 1 | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Задача 1 Цели Подпрограммы 1. Формирование проектов бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район и направление их в представительные органы муниципальных образований для утверждения | тыс.руб. | 0,5 | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Показатель Задачи 1 Цели Подпрограммы 1. Доля внесенных проектов бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район в представительные органы муниципальных образований для утверждения в сроки, предусмотренные действующим законодательством | % | 1 | 100 | 100 | 100,00% |  |
| Административное мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 1. Формирование реестра расходных обязательств муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район и представление их в Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | да/нет |  | да | да | 100,00% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Административное мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 1. Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым и проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым в соответствии с положением, утвержденным Администрацией муниципального образования Надымский район и направление их Администрацией муниципального образования Надымский район на рассмотрение представительным органам муниципальных образований | да/нет |  | да | да | 100,00% |  |
| Задача 2 Цели Подпрограммы 1. Организация исполнения бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район | тыс.руб. | 0,5 | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Показатель 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1. Доля внесенных проектов решений об утверждении отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район в представительные органы муниципальных образований для утверждения в сроки, предусмотренные действующим законодательством | % | 0,5 | 100 | 100 | 100,00% |  |
| Показатель 2 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1. Доля представленной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Надымского района в Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в сроки, предусмотренные действующим законодательством | % | 0,5 | 100 | 100 | 100,00% |  |
| Административное мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 1. Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Надым, бюджета муниципального образования Надымский район и доведение ее показателей до главных распорядителей средств соответствующего бюджета | да/нет |  | да | да | 100,00% |  |
| Административное мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 1. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Надымский район с опубликованием сводной итоговой оценки на официальном сайте Департамента финансов надфин.ру | да/нет |  | да | да | 100,00% |  |
| Административное мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 1. Формирование и представление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета Надымского района в Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в сроки, предусмотренные действующим законодательством | да/нет |  | да | да | 100,00% |  |
| Административное мероприятие 4 Задачи 2 Подпрограммы 1. Формирование проектов решений представительных органов муниципальных образований город Надым и Надымский район об утверждении отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год и направление их Администрацией муниципального образования Надымский район на утверждение представительным органам муниципальных образований | да/нет |  | да | да | 100,00% |  |
| Подпрограмма 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений, в том числе: | тыс.руб. | 0,1 | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Цель Подпрограммы 2. Выравнивание финансовых возможностей и создание условий для эффективного выполнения полномочий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления поселений, образованных в составе территории Надымского района, в том числе: | тыс.руб. | 1 | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Задача Цели Подпрограммы 2. Передача дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений поселениям, образованным в составе территории Надымского района в том числе: | тыс.руб. | 1 | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Показатель Задачи Цели Подпрограммы 2. Доля дотаций, переданных бюджетам поселений, образованных в составе территории Надымского района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределенных между поселениями в соответствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, утвержденной решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 27.04.2010 № 350 «Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район», в общем объеме этих дотаций | % | 1 | 100 | 100 | 100,00% |  |
| Мероприятие 1 Задачи Подпрограммы 2. Заключение Соглашений между Департаментом финансов Администрации муниципального образования Надымский район и муниципальными образованиями, образованными в составе территории Надымского района, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый год в порядке, утвержденном Администрацией муниципального образования Надымский район, в том числе: | тыс.руб. |  | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 292 856,000 | 292 856,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Административное мероприятие 1 Задачи Подпрограммы 2. Осуществление мониторинга соблюдения муниципальными образованиями, образованными в составе территории Надымского района, условий Соглашений, заключенных с Департаментом финансов | да/нет |  | да | да | 100,00% |  |
| Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности «Обслуживание муниципального долга», всего: в том числе: | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район всего, в том числе: | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
|  | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
|  | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| Обеспечивающая подпрограмма. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, всего: в том числе: | тыс.руб. |  | 122 514,569 | 122 447,069 | 99,94% |  |
| бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район) | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 100,00% |  |
| бюджет муниципального образования Надымский район | тыс.руб. |  | 122 514,569 | 122 447,069 | 99,94% |  |

|  | СОГЛАСОВАНО Заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район, начальник Департамента финансов ________________________Н.П. Прокопенко « 6 » февраля 2018г. |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы за 2017 год

муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Управление муниципальными финансами»

Координатор – Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район

- Общее положение.

1.1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Реализация,  предусмотренных законодательством Российской Федерации,  полномочий Администрации муниципального образования Надымский район по безусловному исполнению расходных обязательств муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район и делегированных на исполнение отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа на основе бюджета муниципального образования город Надым, бюджета муниципального образования Надымский район, утвержденного представительным органом соответствующего муниципального образования в сроки, установленные действующим законодательством, и сформированного с учетом необходимости достижения целей социально-экономического развития Надымского района осуществляется за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа, программа).

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами в значительной степени будет способствовать достижению одной из основополагающих задач социально-экономической политики органов местного самоуправления города и района - повышение уровня и качества жизни населения на основе эффективного использования совокупного потенциала Надымского района путем развития нефтегазодобывающего комплекса, транспортно-энергетической инфраструктуры, эффективного использования ресурсного потенциала.

1.2. Цели, задачи, показатели муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

Для достижения данной цели запланировано решение задач по формированию и последующая организация исполнения бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район и задача по выравниванию финансовых возможностей и создание условий для эффективного выполнения полномочий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления поселений, образованных в составе территории Надымского района.

Достижение целей программы и решение задач отражают показатели эффективности реализации муниципальной программы:

– количество вступивших в законную силу решений суда о признании решения о бюджете муниципального образования город Надым, решения о бюджете муниципального образования Надымский район не действующим полностью или в части (ед.);

– количество удовлетворенных предписаний контрольных органов об устранении несоответствий решения о бюджете муниципального образования город Надым, решения о бюджете муниципального образования Надымский район положениям бюджетного и (или) налогового законодательства) (ед);

– количество письменных предписаний по устранению нарушений требований федеральных законов и законов автономного округа по вопросам осуществления государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений (ед).

1.3. Реализуемые в рамках муниципальной программы:

– подпрограмма 1 «Своевременная и качественная подготовка проектов бюджетов муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на очередной год и плановый период для утверждения  их представительными органами муниципального образования и последующая организация исполнения бюджетов».

Целью Подпрограммы является формирование и последующая организация исполнения бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.

– подпрограмма 2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений».

Целью Подпрограммы является выравнивание финансовых возможностей и создание условий для эффективного выполнения полномочий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления поселений, образованных в составе территории Надымского района.

– обеспечивающие подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования».

– отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности «Обслуживание муниципального долга».

1.4. Исполнители, соисполнители и участники муниципальной программы.

Исполнителем муниципальной программы является Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район.

Соисполнителем муниципальной программы является Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации муниципального образования Надымский район.

Участники муниципальной программы отсутствуют.

1.5. Перечень правовых актов изданных для реализации программы в 2017 отчетном году, приведен в приложении № 1 к настоящей пояснительной записке.

- Результаты исполнения кассового плана муниципальной программы в отчетном периоде.

2.1 Плановые и фактические значения объемов финансирования муниципальной программы за отчетный период в разрезе уровней бюджетов:

Муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район  «Управление муниципальными финансами».

Плановый общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 2017 году  составил 415 370,569 тыс.руб. Фактический объем финансирования муниципальной программы составил 415 303,069 тыс.руб. или 99,98%.

Реализация программы осуществлялась за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район и за счет субвенций из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий ЯНАО по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений. Фактическое исполнение составило:

– средства бюджета муниципального образования Надымский район: план                 122 514,569 тыс. руб., факт 122 447,069 тыс.руб., что составляет 99,94%;

– средства субвенций из бюджета ЯНАО: план 292 856,000 тыс. руб., факт 292 856,000 тыс. руб., что составляет 100,00%.

Подпрограмма 1. «Своевременная и качественная подготовка проектов бюджетов муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на очередной год и плановый период для утверждения  их представительными органами муниципального образования и последующая организация исполнения бюджетов».

Плановый общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году  составил 0,000 тыс.руб. Фактический объем финансирования подпрограммы составил 0,000 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений».

Плановый общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2017 году  составил  292 856,000 тыс.руб., в том числе  на реализацию основного мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений»  составил  292 856,000 тыс.руб. Фактический объем финансирования  муниципальной программы составил 292 856,000 тыс.руб., в том числе на реализацию основного мероприятия  292 856,000 тыс.руб. или 100,00%.

Реализация программы осуществлялась за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район и за счет субвенций из бюджета ЯНАО на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий ЯНАО по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений. Фактическое исполнение составило:

– средства бюджета муниципального образования Надымский район: план  0,000 тыс. руб., факт 0,000 тыс.руб., что составляет 100,00%;

– средства субвенций из бюджета ЯНАО:   план   292 856,000 тыс. руб.,  в том числе на реализацию основного мероприятия 292 856,000 тыс.руб.,   факт  292 856,000 тыс. руб., что составляет 100,00%.

Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район».

Плановый общий объем средств, направленных на реализацию обеспечивающей подпрограммы в 2017 году  составил 122 514,569 тыс.руб., в том числе на реализацию основного мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования» составил  122 514,569 тыс.руб. Фактический объем финансирования муниципальной программы составил 122 447,069 тыс.руб., в том числе на реализацию основного мероприятия 122 447,069 тыс.руб. или 99,94%.

Реализация программы осуществлялась за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район и за счет субвенций из бюджета ЯНАО на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий ЯНАО по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений. Фактическое исполнение составило:

– средства бюджета муниципального образования Надымский район: план  122 514,569 тыс. руб., факт 122 447,069 тыс.руб., в том числе на реализацию основного мероприятия 122 447,069 тыс.руб. что составляет 99,94%;

– средства субвенций из бюджета ЯНАО: план 0,000 тыс. руб., факт 0,000 тыс. руб.

Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности «Обслуживание муниципального долга».

Плановый общий объем средств, направленных на реализацию отдельного мероприятия в установленной сфере деятельности в 2017 году  составил 0,000 тыс.руб., в том числе на реализацию основного мероприятия «Обслуживание муниципального долга муниципального образования Надымский район»  0,000 тыс.руб.  Фактический объем финансирования муниципальной программы составил 0,000 тыс.руб. или 100,00%.

Реализация программы осуществлялась за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район и за счет субвенций из бюджета ЯНАО на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий ЯНАО по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений. Фактическое исполнение составило:

– средства бюджета муниципального образования Надымский район: план  0,000 тыс. руб., факт 0,000 тыс.руб., что составляет 100,00%;

– средства субвенций из бюджета ЯНАО: план 0,000 тыс. руб., факт 0,000 тыс. руб.

- Оценка достижения цели и решения задачи муниципальной программы, информация о достигнутых значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

  - Характеристика достигнутых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного финансового года, сопоставление их с плановыми значениями, их влияние на достижение целей и выполнение задач муниципальной программы.

- По итогам реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году достигнуты следующие показатели эффективности реализации муниципальной программы:

- Количество вступивших в законную силу решений суда о признании решения о бюджете муниципального образования город Надым, решения о бюджете муниципального образования Надымский район не действующим полностью или в части – 0 ед.

- Количество удовлетворенных предписаний контрольных органов об устранении несоответствий решения о бюджете муниципального образования город Надым, решения о бюджете муниципального образования Надымский район положениям бюджетного и (или) налогового законодательства) – 0 ед.

- Количество письменных предписаний по устранению нарушений требований федеральных законов и законов автономного округа по вопросам осуществления государственных  полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений – 0

ед.

Достигнутые показатели эффективности реализации муниципальной программы соответствуют плановым значениям показателей.

Анализ достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы позволяет  сделать вывод о решении поставленных задач по формированию и последующей организации исполнения бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район, а также по выравниванию финансовых возможностей и созданию условий для эффективного выполнения полномочий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления поселений, образованных в составе территории Надымского района.

3.2. В муниципальной программе показатели эффективности реализации программы аналогичные показателям эффективности, предусмотренным указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением  Правительства   Российской   Федерации  от   17.12.2012  № 1317 «О мерах  по  реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», стратегией социально-экономического развития территорий муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район   не предусмотрены.

3.3. Сравнительный анализ достигнутых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы с достигнутыми значениями  показателей эффективности реализации аналогичных государственных программ окружного, федерального уровня.

В муниципальной программе показатели эффективности реализации программы аналогичные показателям эффективности государственных программ окружного, федерального уровня не предусмотрены.

- Подпрограммы, ведомственные целевые программы.

  - Цели, задачи подпрограмм.

Подпрограмма  1 «Своевременная и качественная подготовка проектов бюджетов муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на очередной год и плановый период для утверждения  их представительными органами муниципального образования и последующая организация исполнения бюджетов».

Целью реализации Подпрограммы 1 является формирование и последующая организация исполнения бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.

Достижение данной цели запланировано решением следующих задач Подпрограммы 1:

Задача 1. Формирование проектов бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район и направление их в представительные органы муниципальных образований для утверждения.

Задача 2. Организация исполнения бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.

Подпрограмма  2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений».

Целью реализации Подпрограммы 2 является выравнивание финансовых возможностей и создание условий для эффективного выполнения полномочий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления поселений, образованных в составе территории Надымского района.

Достижение данной цели запланировано решением задачи по передаче дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений поселениям, образованным в составе территории  Надымского района.

  - Плановые и фактические значения объемов финансирования подпрограммы за отчетный период в разрезе уровней бюджетов, для каждого мероприятия подпрограммы.

Плановый общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы 1 в 2017 году  составил 0,000 тыс.руб. Фактический объем финансирования подпрограммы составил 0,000 тыс.руб.

Плановый общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы 2   составил  292 856,000 тыс.руб. Фактический объем финансирования муниципальной программы составил 292 856,000 тыс.руб. или 100,00%.

Реализация программы осуществлялась за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район и за счет субвенций из бюджета ЯНАО на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий ЯНАО по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений. Фактическое исполнение составило:

– средства бюджета муниципального образования Надымский район: план  0,000 тыс. руб., факт 0,000 тыс.руб., что составляет 100,00%;

– средства субвенций из бюджета ЯНАО: план 292 856,000 тыс. руб., факт 292 856,000 тыс. руб., что составляет 100,00%.

  - Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Административное мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 1. Формирование реестра расходных обязательств муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район и представление их в Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа. Реестр расходных обязательств муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым за 2017 год сформирован и  направлен в Департамент финансов ЯНАО исх. от 25.04.2017 № 2901-15/902.

Реестр расходных обязательств муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на 2018-2020 годы  сформирован и направлен в Департамент финансов ЯНАО исх. от 10.08.2017 № 27-244/01-16.

Административное мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 1. Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым и  проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым осуществлялась в соответствии с Положением о порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на среднесрочный и долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 16.02.2016 № 88, Положением о разработке проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым и муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район и передавших отдельные полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, утвержденным  постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 01.07.2016 № 403, постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 11.05.2017 № 268 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 01.07.2016 № 403».

На основе разработанных Департаментом финансов проектов правовых актов приняты: - постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 03.11.2017 № 633 «Об основных направлениях бюджетной политики и об основных направлениях налоговой политики муниципального образования Надымский район на 2018-2020 годы»;

– решение Районной Думы МО Надымский район от 30.11.2017 № 261 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов»;

– решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 29.11.2017 № 28 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Административное мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 1. Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Надым, бюджета муниципального образования Надымский район и доведение ее показателей до главных распорядителей средств соответствующего бюджета.

Департаментом финансов сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования Надымский района 2017 год  утверждена приказами от 22 декабря 2016 года № 84-п «Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 08.02.2017 № 21-п; от 02.05.2016 № 45-п; от 26.05.2017 № 49-п, от 01.12.2017 № 93-п, от 21.12.2017 № 102-п.

Сводная бюджетная роспись на 2017 год утверждена приказом  Департамента финансов от 23.12.2016 № 86-п «Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 22.02.2017 № 26-п, от 27.04.2017 № 44-п, от 24.08.2017 № 64-п, от 24.10.2017 № 84-п, от 08.12.2017 № 95-п, от 21.12.2017 № 101-п.

Административное мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 1. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Надымский район с опубликованием сводной итоговой оценки на официальном сайте Департамента финансов надфин.ру.

Департаментом финансов оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса главными распорядителями бюджетных средств проведена за 2016 год. Информация о результатах итоговой оценки размещена на официальном сайте Департамента финансов      http://надфин.рф/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=60.

Административное мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 1. Формирование и представление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета Надымского района  в Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Выполнено своевременно и в полном объеме.

В рамках реализации в 2017 году административного мероприятия 3 задачи 2 подпрограммы 1 Департаментом финансов осуществлено формирование и представление в установленные сроки месячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета Надымского района в Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Представление месячной отчетности за 2017 год главными распорядителями средств бюджета МО Надымский район, МО город Надым осуществлялось в сроки и в составе форм, установленных приказами Департамента финансов от 01.12.2016 № 72-п «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район, бюджета муниципального образования город Надым, бюджетов муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Надымского района за 2016 год, месячной бюджетной отчетности в 2017 году в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район», от 11.01.2017 № 02-п «О внесении изменений в приказ от 01.12.2016 № 72-п «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район, бюджета муниципального образования город Надым, бюджетов муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Надымского района за 2016 год, месячной бюджетной отчетности в 2017 году в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район», письмом Департамента финансов от 06.12.2017 №2701-18/833 «О переносе сроков представления отчетности за декабрь 2017 года» с учетом особенностей, установленных письмами Департамента финансов от 03.04.2017 № 2701-17/238, от 12.12.2017 № 2701-18/860.

Департаментом финансов проведена камеральная проверка представленной отчетности, в программном комплексе «СводСМАРТ» сформирована сводная месячная отчетность по МО Надымский район, МО город Надым.

Представление месячной отчетности за 2017 год финансовыми службами муниципальных образований в Надымском районе осуществлялось в сроки и в составе форм, установленных приказами Департамента финансов от 01.12.2016 № 72-п «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район, бюджета муниципального образования город Надым, бюджетов муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Надымского района за 2016 год, месячной бюджетной отчетности в 2017 году в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район», от 11.01.2017 № 02-п «О внесении изменений в приказ от 01.12.2016 № 72-п «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район, бюджета муниципального образования город Надым, бюджетов муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Надымского района за 2016 год, месячной бюджетной отчетности в 2017 году в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район», письмом Департамента финансов, от 06.12.2017 №2701-18/832 «О переносе сроков представления отчетности за декабрь 2017 года» с учетом особенностей, установленных письмами Департамента финансов от 03.04.2017 № 2701-17/239, от 12.12.2017 № 2701-18/859 посредством программного комплекса «СводСМАРТ».

Департаментом финансов ежемесячно осуществлялась проверка представленной отчетности, формирование консолидированной отчетности Надымского района за отчетный месяц и представление в Департамент финансов ЯНАО в сроки установленные приказом Департамента финансов ЯНАО от 22.12.2016 № 2907-07/222 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета, бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа за 2016 год, месячной отчетности в 2017 году в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа», письмом Департамента финансов ЯНАО от 04.12.2017 № 2901-15/2691 в составе форм и с учетом особенностей, установленных письмами Департамента финансов ЯНАО от 27.01.2017 № 2901-15/195, от 30.03.2017 № 2901-15/662, от 03.04.2017 № 2901-15/696, от 04.04.2017 № 2901-15/712.

Представление квартальной отчетности за 2017 год главными распорядителями средств, главными администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета МО Надымский район, МО город Надым, главными распорядителями, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, созданных муниципальным образованием осуществлялось в сроки и в составе форм, установленных приказом Департамента финансов от 03.04.2017 № 35-п «О сроках представления квартальной бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район, бюджета муниципального образования город Надым, бюджетов муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сводной квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Надымского района в 2017 году в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район», с учетом особенностей, установленных письмом Департамента финансов от 03.04.2017 № 2701-17/238.

Департаментом финансов проведена камеральная проверка представленной отчетности, в программном комплексе «СводСМАРТ сформирована сводная квартальная отчетность по МО Надымский район, МО город Надым.

Сформированная квартальная отчетность об исполнении бюджетов муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Налым направлена в Контрольно-счетную палату муниципального образования Надымский район.

Представление квартальной отчетности за 2017 год финансовыми службами муниципальных образований в Надымском районе осуществлялось в сроки и в составе форм, установленных приказом Департамента финансов от 03.04.2017 № 35-п «О сроках представления квартальной бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район, бюджета муниципального образования город Надым, бюджетов муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сводной квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Надымского района в 2017 году в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район» с учетом особенностей, установленных письмом Департамента финансов от 03.04.2017 № 2701-17/239.

Департаментом финансов ежеквартально осуществлялась проверка представленной отчетности, формирование консолидированной отчетности Надымского района за отчетный квартал и представление в Департамент финансов ЯНАО в сроки установленные приказом Департамента финансов ЯНАО от 23.03.2017 № 2907-07/54 «О сроках представления квартальной бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета, бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа» в составе форм и с учетом особенностей, установленных письмами Департамента финансов ЯНАО от 30.03.2017 № 2901-15/662 .

Формирование и представление в Департамент финансов финансовыми службами муниципальных образований в Надымском районе, главными распорядителями средств, главными администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета МО Надымский район, МО город Надым, главными распорядителями, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, созданных муниципальным образованием (далее - субъекты отчетности), за отчетный месяц,  отчетный квартал осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными приказом Департамента финансов от 13.10.2017 № 76-п «Об утверждении Порядка представления бюджетной  отчетности, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район, уведомления главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, финансовых органов о получении отчетности в электронном виде, о результатах проведенной камеральной проверки и дате принятия отчетности».

В случае выявления в ходе камеральной проверки отчета несоответствия отчетности требованиям к ее составлению и представлению субъектам отчетности  направлены в электронном виде на электронную почту уведомления о несоответствии отчетности требованиям по составлению и представлению.  По итогам камеральной проверки,  субъектам отчетности в направлены в электронном виде на электронную почту уведомления о принятии отчетности.

Формирование и представление Департаментом финансов консолидированной отчетности Надымского района за отчетный месяц,  отчетный квартал в Департамент финансов ЯНАО осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными приказом Департамента финансов ЯНАО от 08.11.2017 № 2901-07/187 «О проведении камеральной проверки бюджетной отчетности главных администраторов доходов окружного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета, главных распорядителей средств окружного бюджета, финансовых органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа».

Представление годовой отчетности за 2016 год субъектами отчетности осуществлялось в сроки установленные приказом Департамента финансов от 01.12.2016 № 72-п «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район, бюджета муниципального образования город Надым, бюджетов муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Надымского района за 2016 год, месячной бюджетной отчетности в 2017 году в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район».

Департаментом финансов проведена камеральная проверка представленной отчетности, в программном комплексе «СводСМАРТ сформирована сводная годовая отчетность по МО Надымский район, МО город Надым.

По итогам камеральной проверки представленной отчетности субъектам отчетности направлены письма о принятии годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2016 год от 03.04.2017 №2701-18/227, 2701-18/228, 2701-18/229, 2701-18/230, 2701-18/231, 2701-18/232, 2701-18/233, 2701-18/234, 2701-18/235, 2701-18/236, 2701-18/237, 2701-18/240, 2701-17/22.

По результатам проверки представленной отчетности Департаментом финансов направлены обзорные письма «О результатах приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности главных администраторов средств бюджета муниципального образования Надымский район, главных администраторов средств бюджета муниципального образования город Надым от 03.04.2017 № 27-103/01-19, 2701-18/242, «О результатах приемки бюджетной отчетности за 2016 год» от 03.04.2017 №2701-17/241.

Сформированная консолидированная отчетность Надымского района за 2016 год представлена в Департамент финансов ЯНАО в сроки, установленные приказом Департамента финансов ЯНАО от 22.12.2016 № 2907-07/222 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета, бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа за 2016 год, месячной отчетности в 2017 году в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа» в составе форм и с учетом особенностей, установленных письмами Департамента финансов ЯНАО от 03.02.2017 № 2901-15/273, от 07.02.2017 № 2901-15/299.

Согласно письму Департамента финансов ЯНАО от 29.03.2017 №2901-15/643 годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность за 2016 год представлена Департаментом финансов в срок и в полном объеме предусмотренных форм. В отчетности соблюдены контрольные соотношения, а также обеспечено соответствие взаимосвязанных показателей.

Административное мероприятие 4 Задачи 2 Подпрограммы 1. Формирование проектов решений представительных органов муниципальных образований город Надым и Надымский район об утверждении отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год и направление их Администрацией муниципального образования Надымский район на утверждение представительным органам муниципальных образований.

На основе разработанных Департаментом финансов проектов правовых актов принято решение Районной Думы муниципального образования Надымский район от 23.05.2017 № 210 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район за 2016 год» и решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 21.06.2017 № 400 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Надым за 2016 год».

Мероприятие 1 Задачи Подпрограммы 2. Заключение Соглашений между Департаментом финансов Администрации муниципального образования Надымский район и муниципальными образованиями, образованными в составе территории Надымского района, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых  доходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый год в порядке, утвержденном Администрацией муниципального образования Надымский район. Объем средств на реализацию данного мероприятия предусмотрен в 2017 году в  размере 292 856,000 тыс.руб. Фактический объем финансирования муниципальной программы составил 292 856,000 тыс.руб. или 100,00%. Фактическое исполнение составило:

– средства бюджета муниципального образования Надымский район: план 0,000 тыс. руб., факт 0,000 тыс.руб., что составляет 100,00%;

– средства субвенций из бюджета ЯНАО: план 292 856,000 тыс. руб., факт 292 856,000 тыс. руб., что составляет 100,00%.

Дотации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из окружного бюджета, предоставлялись бюджетам поселений не позднее пяти рабочих дней со дня зачисления соответствующих средств на счет по исполнению бюджета муниципального района. Дотации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов бюджета района, предоставлялись бюджетам поселений района до 10 числа текущего месяца.

Административное мероприятие 1 Задачи Подпрограммы 2.  Осуществление мониторинга соблюдения муниципальными образованиями, образованными в составе территории Надымского района, условий Соглашений, заключенных с Департаментом финансов. Отчетность об исполнении Соглашения была представлена поселениями в Департамент финансов района ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовой отчет до 31 января), по форме, утверждаемой Департаментом финансов района.

# 4.4. Краткое описание механизма реализации подпрограммы.

Исполнителем подпрограмм является Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район.

Финансовые ресурсы для реализации мероприятий привлекаются из средств бюджета ЯНАО, переданных в виде субвенций и средств бюджета муниципального образования Надымский район. Ежегодные объемы финансирования мероприятий уточняются при формировании бюджета муниципального образования Надымский район  на очередной финансовый год и плановый период.

  - Плановые и фактические значения показателей эффективности реализации Подпрограммы за отчетный период.

По итогам проведенных мероприятий в отчетном финансовом году достигнуты следующие показатели эффективности реализации Подпрограммы:

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 1. Доля внесенных проектов бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район в представительные органы муниципальных образований для утверждения в сроки, предусмотренные действующим законодательством  - значение показателя 100%, достигнуто максимальное значение, перевыполнение невозможно, динамика рост.

Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1. Доля внесенных проектов решений об утверждении отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район в представительные органы муниципальных образований для утверждения в сроки, предусмотренные действующим законодательством – значение показателя 100%, достигнуто максимальное значение, перевыполнение невозможно, динамика рост.

Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 1. Доля представленной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета  Надымского района в Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в сроки, предусмотренные действующим законодательством – значение показателя 100%, достигнуто максимальное значение, перевыполнение невозможно, динамика рост.

Показатель Задачи 1 Подпрограммы 2. Доля дотаций, переданных бюджетам поселений, образованных в составе территории Надымского района, на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределенных между поселениями в соответствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из  бюджета  муниципального района, утвержденной решением Районной Думы муниципального образования  Надымский  район  от 27.04.2010 № 350 «Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район», в общем объеме этих дотаций – значение показателя 100%, достигнуто максимальное значение, перевыполнение невозможно, динамика рост.

5.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Управление муниципальными финансами» за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учетом достижения показателей муниципальной программы, с учетом с учетом достижения показателей Подпрограмм, с учетом значения вклада (удельного веса) Подпрограмм, в реализацию муниципальной программы, а также оценки объема средств бюджета муниципального образования Надымский район, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы приведена в  приложении № 2 к пояснительной записке к отчету о реализации муниципальной программы.

- Выводы и предложения

На эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в 2017 году указывает как достижение показателя эффективности в объеме Эмп > 0,9, так и полное освоение денежных средств, выделяемых на реализацию Программы.

С учетом специфики муниципальной программы для измерения ее результатов используются не только и не столько количественные индикаторы, сколько качественные оценки. Количественные индикаторы используются в качестве дополнительной или справочной информации. Так, показателями, характеризующими качество подготовки проекта бюджета муниципального образования, являются показатели количества вступивших в законную силу решений суда о признании решения о бюджете муниципального образования город Надым, решения о бюджете муниципального образования Надымский район не действующим полностью или в части, а также показатель  количества удовлетворенных предписаний контрольных органов об устранении несоответствий решения о бюджете муниципального образования город Надым, решения о бюджете муниципального образования Надымский район положениям бюджетного и (или) налогового законодательства.

|  | Приложение № 1 к пояснительной записке к отчету о реализации муниципальной программы за 2017 год муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

Перечень

правовых актов, разработанных в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым «Управление муниципальными финансами»

Используемые сокращения:

Районная Дума – Районная Дума муниципального образования Надымский район

Собрание депутатов города Надыма – Собрание депутатов муниципального образования город Надым

Администрация МО НР – Администрация муниципального образования Надымский район

ДФ – Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район

| № п/п | Номер | Дата | Вид правового акта | Автор | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-р | 14.01.2016 | Распоряжение | Администрация МО НР | О мерах по сокращению расходов бюджета муниципального образования Надымский район и бюджета муниципального образования город Надым в 2016 году |
| 2 | 21-п | 08.02.2016 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 3 | 210 | 23.05.2016 | Решение | Районная Дума | Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район за 2016 год |
| 4 | 400 | 21.06.2016 | Решение | Собрание депутатов города Надыма | Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Надым за 2016 год |
| 5 | 132 | 26.10.2016 | Решение | Районная Дума | Об особенностях утверждения проекта бюджета муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 6 | 338 | 27.10.2016 | Решение | Собрание депутатов города Надыма | Об особенностях утверждения проекта бюджета муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 7 | 79 | 21.12.2016 | Решение | Районная Дума | О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 8 | 84-п | 22.12.2016 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 9 | 86-п | 23.12.2016 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 10 | 356 | 23.12.2016 | Решение | Собрание депутатов города Надыма | О бюджете муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 11 | 738 | 28.12.2016 | Постановление | Администрация МО НР | О Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местным бюджетам муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым, в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов |
| 12 | 739 | 28.12.2016 | Постановление | Администрация МО НР | Об утверждении Перечней главных распорядителей и подведомственных получателей бюджетных средств муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на 2017 год |
| 13 | 771 | 30.12.2016 | Постановление | Администрация МО НР | О мероприятиях по реализации решения Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 23.12.2016 № 356 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 14 | 01-п | 11.01.2017 | Приказ | ДФ | О признании утратившим силу приказа от 15.01.2016 № 04-п «О предоставлении информации главными распорядителями бюджетных средств» |
| 15 | 02-п | 11.01.2017 | Приказ | ДФ | О внесении изменений в приказ от 01.12.2016 № 72-п «О сроках предоставления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Надым, бюджетов муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Надымского района за 2016 год, месячной бюджетной отчетности в 2017 году в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район |
| 16 | 17 | 23.01.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2016 № 739 |
| 17 | 17 | 23.01.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2016 № 739 |
| 18 | 05-п | 24.01.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении формы отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов |
| 19 | 14-п | 31.01.2017 | Приказ | ДФ | О применении вида расходов 634 «Иные субсидии используемые организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), вида расходов 814 «Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальных предпринимателей, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг» |
| 20 | 15-п | 31.01.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении формы отчета об исполнении муниципальными образованиями, образованными в составе территории муниципального образования Надымский район, Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета |
| 21 | 19-п | 06.02.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении типовой формы соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии |
| 22 | 173 | 06.02.2017 | Решение | Районная Дума | О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 декабря 2016 года № 160 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 23 | 22-п | 08.02.2017 | Приказ | ДФ | О внесении изменений в приказ Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 06.02.2017 № 19-п «Об утверждении типовой формы соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии» |
| 24 | 66 | 10.02.2017 | Постановление | Администрация МО НР | Об утверждении Перечня ответственных за расходование средств окружного бюджета, переданных муниципальному образованию Надымский район и муниципальному образованию город Надым в соответствии с законами Ямало-Ненецкого автономного округа |
| 25 | 375 | 20.02.2017 | Решение | Собрание депутатов города Надыма | О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 23 декабря 2016 года № 356 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 26 | 26-п | 22.02.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 27 | 28-п | 14.03.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении формы реестра источников доходов бюджета муниципального образования Надымский район, реестра источников доходов бюджета муниципального образования город Надым, направляемого в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о соответствующем бюджете в Районную Думу муниципального образования Надымский район, Собрание депутатов муниципального образования город Надым |
| 28 | 35-п | 03.04.2017 | Приказ | ДФ | О сроках представления квартальной бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район, бюджета муниципального образования город Надым, бюджетов муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сводной квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Надымского района в 2017 году в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район |
| 29 | 190 | 04.04.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2016 № 739 |
| 30 | 190 | 04.04.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2016 № 739 |
| 31 | 217 | 18.04.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Районной Думы муниципального образования Надымский район «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район за 2016 год» |
| 32 | 388 | 26.04.2017 | Решение | Собрание депутатов города Надыма | О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 23 декабря 2016 года № 356 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 33 | 44-п | 27.04.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 34 | 195 | 27.04.2017 | Решение | Районная Дума | О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 декабря 2016 года № 160 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 35 | 45-п | 02.05.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 36 | 291 | 22.05.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2016 № 738 |
| 37 | 291 | 22.05.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2016 № 738 |
| 38 | 211 | 23.05.2017 | Решение | Районная Дума | О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 декабря 2016 года № 160 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 39 | 301 | 24.05.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О мерах по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования Надымский район, бюджета муниципального образования город Надым на 2017 – 2019 годы |
| 40 | 49-п | 26.05.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 41 | 51-п | 26.05.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджетов муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на очередной финансовый год и плановый период |
| 42 | 48-п | 26.05.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет на очередной финансовый год и плановый период, закрепленных за главным администратором доходов - Департаментом финансов Администрации муниципального образования Надымский район |
| 43 | 337 | 07.06.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 10.02.2017 № 66 |
| 44 | 54-п | 10.07.2017 | Приказ | ДФ | О предоставлении в 2017 году органами местного самоуправления поселений, образованных в составе территории Надымского района, и субъектами бюджетного планирования в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета и прогноза основных характеристик бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| 45 | 57-п | 10.07.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении Порядка оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства в целях предоставления муниципальной гарантии |
| 46 | 445 | 01.08.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 24.05.2017 № 301 |
| 47 | 474 | 16.08.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2016 № 739 |
| 48 | 474 | 16.08.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2016 № 739 |
| 49 | 64-п | 24.08.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 50 | 408 | 24.08.2017 | Решение | Собрание депутатов города Надыма | О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 23 декабря 2016 года № 356 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 51 | 577 | 09.10.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 24.05.2017 № 301 |
| 52 | 76-п | 13.10.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении Порядка представления бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район, уведомления главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, финансовых органов о получении отчетности в электронном виде, о результатах проведенной камеральной проверки и дате принятия отчетности |
| 53 | 78-п | 17.10.2017 | Приказ | ДФ | О внесении изменений в состав закрепленных кодов бюджетной классификации РФ за главными администраторами доходов бюджета муниципального образования город Надым |
| 54 | 84-п | 24.10.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 55 | 12 | 24.10.2017 | Решение | Собрание депутатов города Надыма | О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 23 декабря 2016 года № 356 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 56 | 13 | 24.10.2017 | Решение | Собрание депутатов города Надыма | О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 22.06.2012 №21 |
| 57 | 235 | 25.10.2017 | Решение | Районная Дума | О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 декабря 2016 года № 160 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 58 | 236 | 25.10.2017 | Решение | Районная Дума | О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Надымский район от 25 декабря 2007 года № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Надымский район» |
| 59 | 86-п | 27.10.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 60 | 633 | 03.11.2017 | Постановление | Администрация МО НР | Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Надымский район на 2018 – 2020 годы |
| 61 | 654 | 10.11.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2016 № 738 |
| 62 | 654 | 10.11.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2016 № 738 |
| 63 | 658 | 14.11.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Районной Думы муниципального образования Надымский район «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
| 64 | 92-п | 20.11.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении Перечня муниципальных образований, образованных в составе территории МО Надымский район в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотаций), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, на 2018 год |
| 65 | 688 | 24.11.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 10.02.2017 № 66 |
| 66 | 28 | 29.11.2017 | Решение | Собрание депутатов города Надыма | О бюджете муниципального образования город Надым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
| 67 | 93-п | 01.12.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 68 | 96-п | 13.12.2017 | Приказ | ДФ | О внесении изменений в Порядок завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования Надымский район и бюджета муниципального образования город Надым в текущем финансовом году |
| 69 | 99-п | 19.12.2017 | Приказ | ДФ | О сроках предоставления годовой бюджетной отчетности об исполнения бюджета муниципального образования Надымский район и бюджета муниципального образования город Надым, бюджетов муниципальных образований образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Надымского района за 2017 год, месячной, квартальной отчетности в 2018 году в Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район |
| 70 | 38 | 20.12.2017 | Решение | Собрание депутатов города Надыма | О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 23 декабря 2016 года № 356 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 71 | 101-п | 21.12.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Надым на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 72 | 102-п | 21.12.2017 | Приказ | ДФ | Об утверждении сводной бюджетной росписи по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 73 | 273 | 21.12.2017 | Решение | Районная Дума | О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 декабря 2016 года № 160 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 74 | 808 | 27.12.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О мероприятиях по реализации решения Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 29.11.2017 № 28 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
| 75 | 738 | 28.12.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местным бюджетам муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым, в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов |
| 76 | 739 | 28.12.2017 | Постановление | Администрация МО НР | Об утверждении Перечней главных распорядителей и подведомственных получателей бюджетных средств муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на 2017 год |
| 77 | 813 | 28.12.2017 | Постановление | Администрация МО НР | О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 10.02.2017 № 66 |

|  | Приложение № 2 к пояснительной записке к отчету о реализации муниципальной программы за 2017 год муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей Подпрограмм, с учетом значения вклада (удельного веса) Подпрограмм, в реализацию муниципальной программы,  а также оценки объёма средств бюджета муниципального образования Надымский район, направленных на реализацию муниципальной программы.

|  | План | Факт | Оi |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 Задачи 1 Цели Программы: Количество вступивших в законную силу решений суда о признании решения о бюджете муниципального образования город Надым, решения о бюджете муниципального образования Надымский район не действующим полностью или в части | 0 | 0 | 1,00 |
| Показатель 2 Задачи 1 Цели Программы: Количество удовлетворенных предписаний контрольных органов об устранении несоответствий решения о бюджете муниципального образования город Надым, решения о бюджете муниципального образования Надымский район | 0 | 0 | 1,00 |
| Показатель 1 Задачи 2 Цели Программы: Количество письменных предписаний по устранению нарушений требований федеральных законов и законов автономного округа по вопросам осуществления государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений | 0 | 0 | 1,00 |
| Показатель Задачи 1 Цели Подпрограммы: Доля внесенных проектов бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район в представительные органы муниципальных образований для утверждения в сроки, предусмотренные действующим законодательством | 100 | 100 | 1,00 |
| Показатель 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1: Доля внесенных проектов решений об утверждении отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район в представительные органы муниципальных образований для утверждения в сроки, предусмотренные действующим законодательством | 100 | 100 | 1,00 |
| Показатель 2 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1: Доля предоставленной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район в Департамент финансов ЯНАО в сроки, предусмотренные действующим законодательством | 100 | 100 | 1,00 |
| Показатель Задачи Цели Подпрограммы 2 : Доля дотаций, переданных бюджетам поселений, образованных в составе территории Надымского района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределенных между поселениями в соответствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, утвержденной решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 27.04.2010 № 350 «Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район», в общем объеме этих дотаций | 100 | 100 | 1,00 |

Расчёт показателей:

- Оценка объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы (индекс затрат) осуществлена путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы за отчётный период по формуле:

ИЗ= ФзПз  , где:

ИЗ – индекс затрат;

Фз – фактический объём затрат;

Пз  - плановый объём затрат.

ИЗ = 292856,0 / 292856,0 =1

- Относительное отклонение i-го показателя Программы, Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 рассчитано путём сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей муниципальной программы (подпрограммы) за отчётный период по формуле:

Оi мп пп= ПФ;   ( План/ФАКТ), где:

Оi мп (пп) – относительное отклонение i-го показателя муниципальной программы (подпрограммы);

Ф – фактическое значение показателя;

П – плановое значение показателя.

(значения приведены в таблице)

3. Оценка достижения показателей Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 рассчитана по формуле:

П  i пп =i=1n(Оi пп × Bi пп),       где:

Пi пп – оценка достижения показателей подпрограммы муниципальной программы;

Вi пп – вес (относительная значимость) i-го показателя подпрограммы;

i -  текущий номер показателя подпрограммы, i – 1, 2, … n.

3.1. Подпрограмма 1:

ПП1 = (1*0,5*1*1+1*0,5*0,5*1+1*0,5*0,5*1)=1

3.2. Подпрограмма 2:

ПП2 =  (1*1*1*1)=1;

4. Общая оценка достижения показателей Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 муниципальной программы рассчитана по формуле:

Ппп = i=1m(П i пп×В i пп), где:

Ппп – общая оценка достижения показателей эффективности Подпрограммы 1, Подпрограммы 2;

Пi пп – оценка достижения показателей i-й подпрограммы;

Вi пп – вес (относительная значимость) i-й подпрограммы;

m – количество подпрограмм муниципальной программы;

i -   текущий номер подпрограммы муниципальной программы, i = 1, 2…n.

Ппп =0,9*1+0,1*1=1

5. Оценка степени достижения показателей муниципальной программы рассчитана по формуле:

Пмп =i=1n(Oi мп × Вi мп), где:

Пмп – оценка степени достижения показателей эффективности муниципальной программы;

Оi мп – относительное отклонение i-го показателя эффективности муниципальной программы;

Вi мп – вес (относительная значимость) i-го показателя эффективности муниципальной программы;

n – количество показателей эффективности муниципальной программы;

i – текущий номер показателя эффективности муниципальной программы, i= 1, 2, … n.

Пмп=1*0,9*0,5*1+1*0,9*0,5*1+1*0,1*1*1*=1

6. Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы с учётом достижения показателей рассчитана по формуле:

Пинтегр = П мп×0,5+ Ппп×0,5, где:

Пмп – оценка степени достижения показателей муниципальной программы;

Ппп – общая оценка достижения показателей подпрограмм муниципальной программы;

0,5 и 0,5 – весовые коэффициенты, присваиваемые (с учётом значимости) оценкам степени достижения показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы соответственно.

П интегр=0,5*1+0,5*1=1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

Эмп= ПинтегрИЗ;   где:

Эмп – оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Пинтегр – интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы с учётом достижения показателей подпрограмм муниципальной программы;

ИЗ – индекс затрат.

Эмп = 1/1 = 1

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объёме Эмп > 0,90 свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы